## data
Pacifik Ocean Tower
Control Interno de Mantenimientos de Equipos y otros | [10 empty] | Mes / año 2025 | [11 empty] | Mes / año 2026
Nombre del equipo | Q | Codigo Interno | Ubicación | Marca | Modelo | Serie | Año instal. | Capacidad | Responsable | Periodicidad | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
Aire acondicionado | 4 |  | pacifik |  | cine 2 / arcade / coworink |  |  |  |  | anual | feb: 19; feb: PP
Arcade ( play, simulador) | v.a |  |  |  | play 5, play 4, simulador. |  |  |  |  | anual | bar: feb
Areas verdes |  |  | pacifik | [6 empty] | semanal | ago: ME; sep: ME; oct: ME; nov: ME; dic: ME; ene: 7,14,21
Ascensores | 3 |  | pacifik |  | kone |  |  |  |  | mensual | ago: ME; sep: ME; oct: ME; nov: MC; dic: ME; ene: 20
Bancas de madera con estructura | 14 |  |  |  | pintar toda las bancas |  |  |  |  | anual | bar: feb
Barandas de escalera de emergencia | 22 |  |  |  | son las barandas de la escalera de emergencia(22) |  |  |  |  | anual | bar: feb
Bomba contra incendio (BCI) + jockey | 1 |  | sota-04 |  | 100 hp |  |  |  |  | anual | bar: mar
Bomba de espejo de agua | 1 |  | recepcion |  | 1 hp |  |  |  |  | anual | mar: 14; mar: PP
Bomba de pileta interior | 1 |  | parque central |  | 1 hp |  |  |  |  | anual | mar: 14; mar: PP
Bomba de piscina | 3 |  | sota-01 |  | 2 de 3hp / 1 de 0.75 hp |  |  |  |  | anual | bar: mar
Bombas de agua | 3 |  | sota-04 |  | torre a 20hp | Torre A |  |  |  | semestral | ene: 31; mar: COR; oct: ME; ene: 7; jul: PP
Bombas de agua | 3 |  | sota-04 |  | torre b 10hp | Torre B |  |  |  | semestral | ene: 31; oct: ME; jul: PP
Camaras de videovigilancia | 54 |  | recepcion |  | 41 camaras(contabilizo delhel inicialmente) ahora 53 cámaras, 1 dvr 16 canales, 1 dvr 32 canales |  |  |  |  | anual | jun: MM; oct: ME; dic: MC; sep: PP
Central de alarma bomba contra incendio (BCI) | 1 |  | recepcion |  | caja de alarmas gral |  |  |  |  | anual | bar: mar
Cerco perimetrico infrarojo | v.a |  |  |  | frontis del edificio |  |  |  |  | semestral | bar: feb
Cine | v.a |  |  |  | proyector, equipo de sonido,alfombra, pantalla, butacas |  |  |  |  | anual | bar: feb
Cisterna agua | 2 |  | sota-04 |  | 120 m3 |  |  |  |  | semestral | feb: 26; oct: ME; abr: PP
Cisterna para BCI | 1 |  | sota-04 |  | 120 m3 |  |  |  |  | semestral | feb: 26; abr: PP
Detector de humo / temperatura | 27 |  | pacifik |  | solo areas comunes |  |  |  |  | anual | may: 26; may: PP
Extintores | 43 |  | pacifik |  | de 6kg |  |  |  |  | anual | mar: 5; mar: PP
Fumigacion / Desratizacion | 6905 |  | pacifik |  | m2 |  |  |  |  | semestral | abr: 16; feb: PP
Griferia piso 18 | v.a |  |  |  | cambio de tuberia o pegado |  |  |  |  | anual | bar: feb
Grupo electrogeno | 1 |  | sota-03 | [6 empty] | anual | mar: 6; ene: 20
Gym | 7 |  | piso 18 | [6 empty] | trimestral | feb: 19; feb: PP
Intercomunicadores | 195 |  | pacifik |  | 194 inter, 1 central para conserje, 1 portero |  |  |  |  | anual | bar: mar
Jet Fan (extractores de monoxido) | 16 |  | sotano-g |  | 1.5 hp sólo es cuando votan aire cuando hay humo sótanos |  |  |  |  | anual | jun: 3; abr: PP
Juegos de niños | v.a |  |  |  | columbio, saltarin ( implementar mas juegos) |  |  |  |  | anual | bar: mar
Lounge | v.a |  |  |  | todo el salon |  |  |  |  | anual | bar: feb
Luminarias areas comunes | v.a |  |  |  | comprar para poder tener en stock |  |  |  |  | anual | bar: mar
Mamparas vidrio piso 18 | 10 |  |  |  | solo que esta en el frontis del piscina grande |  |  |  |  | anual | bar: feb
Parrillas | 4 |  |  |  | parrillas en mal estado, soldadura |  |  |  |  | semestral | bar: feb
Pileta y espejo de agua |  |  | pacifik | [6 empty] | quincenal | ago: ME; sep: ME; dic: ME; ene: 17
Piscinas |  |  | pacifik | [6 empty] | anual | ago: ME; sep: ME; dic: ME; ene: 8,15,19,22,26
Placas de metal sotanos + cobertor ductos | 4 |  |  |  | pintar con pintura resistente |  |  |  |  | anual | bar: feb
Pozo a tierra | 8 |  | sota-04 | [6 empty] | anual | abr: 24; dic: 30; nov: PP
Pozo sumidero desagüe / septico | 1 |  | sota-04 | [6 empty] | anual | may: 23; feb: PP
Presurizacion de escaleras y ventilacion de vestibulo. | 1 |  | pacifik |  | de 17 a mas pisos |  |  |  |  | anual | jun: 4; jun: PP
Puerta batientes | 2 |  | sotano-g | [6 empty] | trimestral | feb: 19; jun: 9; oct: MC; feb: PP
Puerta de emergencia corta fuego | 94 |  | pacifik |  | puertas de emergencia |  |  |  |  | anual | may: 28; jun: PP
Puerta ingreso al piso 18 | 2 |  |  |  | puertas con aluminio blanca |  |  |  |  | anual | bar: feb
Puerta manpara principal | 2 |  |  |  | cambiar freno hasta que se decida cambiar de puertas |  |  |  |  | semestral | bar: nov; may
Puertas corredizas lounge | 4 |  |  |  | las puertas corredizas |  |  |  |  | anual | bar: feb
Salon de juegos | v.a |  |  |  | billar, pink ponk, futbolin |  |  |  |  | anual | bar: feb
Sotanos | [9 empty] | semestral | bar: oct; feb
Tablero BCI | 1 |  | sota-04 | [6 empty] | anual | may: 28; mar: PP
Tablero bombas de agua | 2 |  | sota-04 |  | presión constante a-b |  |  |  |  | anual | feb: 18; oct: ME; mar: PP
Tableros electricos áreas comunes | 14 |  | sota-01 |  | de 16 a 31 llaves |  |  |  |  | anual | may: 28; abr: PP
Ventilacion de cuarto de bombas | 2 |  | sota-04 |  | 1.5 hp |  |  |  |  | anual | jun: 3; jun: PP

## OM
OTRAS MEJORAS
LUGAR | PENDIENTE
*ACCESO PISO 18 | EVALUAR SISTEMA DE PUERTAS DE INGRESO AL PISO 18 (SALIDA DE ASCENSORES)
*ACOPIO | REPARAR CONTENEDORES Y/O ADQUIRIR UNA MAS, YA QUE LLEGADO EL MOMENTO NOS PEDIRAN SEPARAR LA BASURA DEL RECICLAJE
*ARCADE | ADQUIRIR OTROS JUEGOS FISICOS O COMPRAR UNA CUENTA DE PLAYSTATION PARA DESCARGAS JUEGOS
*CINE | REVISAR EL CABLE DE INTERNET Y HDMI DEL CINE (FALLA NO SIEMPRE)
*CINE/SAUNA | PUERTAS CINE Y SAUNA
*GYM | ADQUIRIR CORREDORAS NUEVAS
*JUEGO NIÑOS | LUMINARIAS AREA DE JUEGOS DE NIÑOS
*JUEGO NIÑOS | PINTADO DEL AREA DE JUEGOS DE NIÑOS
*JUEGO NIÑOS | COMPRAR UNA CAMA SALTARINA U OTRO JUEGO RECREATIVO
*JUEGO NIÑOS | REFLECTORES AREA DE JUEGOS DE NIÑOS, PASADIZO SAUNA, PASADIZO GYM
*JUEGO NIÑOS | CERCO EN ZONA DE JUEGO DE NIÑOS
*LOUNGE | EVALUAR OPERATIVIDAD DE PUERTA DE INGRESO AL LOUNGE
*LOUNGE | EVALUAR EL TAPIZADO DE LOS MUEBLES DE LOUNGE
*LOUNGE | PEGAR LAS VALDOSAS DE PLASTICO YA QUE SE ESTAN DESPEGANDO
*LOUNGE | EVALUAR EL CAMBIO DE LA REFRI DEL LOUNGE Y MICROONDAS
*PARRILLAS | ELVALUAR EL CAMBIO DE LAS PUERTAS DE LAS PARRILLAS
*PARRILLAS | CERCO EN ZONA DE PARRILLAS
*PARRILLAS | CAMBIAR PARTES DE LA MESA GRANITO PORQUE ESTA DETERIORADO O ROTO.
*PARRILLAS | CORTA VIENTO EN ZONA DE PARRLLAS
*PARRILLAS | IMPLEMENTAR EXTINTOR TIPO K, PARA LA ZONA DE PARRILLAS
*PARRILLAS | LIMPIEZA PROFUNDA DE LAS PARRILLAS SE HIZO EN MARZO
*PARRILLAS | CAÑO DEL LAVATORIO ESTA MALOGRADO
*PARRILLAS | CAMBIAR EL FORRO DE LAS PARRILLAS
*PISCINA | REPARACION DE TRANSFORMADOR Y LUMINARIAS
*PISCINA | SOMBRILLA AREA DE PISCINA IMPLEMEMTAR
*PISCINA | POTRONAS (SILLAS PLAYERAS) EN ZONA DE PISCINAS SE NECESITA UN MANTENIMIENTO MENSUAL
*PISO 18 | HACER MANTENIMIENTO A LAS PUERTAS Y VENTANAS CORRERIZAS
*PISO 18 | SOLICITO ARMARIO PARA GUARDAR TODAS LAS COSAS QUE SE TIENE DEL SALON DE JUEGOS Y ARCADE
*PISO 18 | PINTAR LAS SILLA ELECTRICAS
*PISO 18 | COMPRAR FORROS PARA LAS SILLAS ELECTRICAS ESTAN DETERIORADAS
*RECEPCION | COLOCAR NUEVO TAPIZON PARA EL INGRESO DEL EDIFICIO
*RECEPCION | PINTAR LAS CAMPANAS DE LAS LUMINARIAS DE RECEPCION
*RECEPCION | CAMARA CON AUDIO
*SAUNA | COLOCAR ACCESORIO DE DUCHA YA QUE LA QUE TIENE ESTA YA EXTRUIDA
*SAUNA | COLOCAR GABINETE DE PLASTIFICADO PARA EL CONTROL DEL SAUNA
*SSHH | COLOCAR AVISOS
*SSHH | ESPEJOS EN BAÑOS DE PISO 18
EDIFICIO | SEPARAR LOS EXTINTORES DE LOS GABINETES DE LAS MANGUERAS CONRA INCENDIO
EDIFICIO | COTIZAR FREGADORA PARA PISOS Y PISOS DE AREAS COMUNES
EDIFICIO | IMPLEMENTAR AREA DE ALMUERZO DEL PERSONAL
ESCALERAS DE EMERGENCIAS | PINTAR LOS PASA MANOS DE LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA
FRONTIS | PINTAR LA SEÑALITICA EN EL FRONTIS DEL EDIFICIO PARA QUE NO SE CUADREN LOS VEHICULOS QUE OBSTRUYEN CUALQUIER EMERGENCIA
PISO 1 | FRAGUAR LA PANTALLA DE AGUA
PISO 1 | PINTAR LA PILETA PORQUE SE ESTA SALIENDO LA PINTURA
PISO 1 | PUERTA DE SSHH LOBBY ESTA PARA REPARAR
PISO 1 | - FRAGUAR LA PUERTA
PISO 1 | REPARACION DE LAS CAMARAS EN LOS ASCENSORES
PISO 1 | SILLA GIRATORIA PARA CONSEJERIA
PISO 1 | IMPLEMENTAR PLANTAS PARA DAR COLOR AL PARQUE CENTRAL
PISO 1 Y 18 | MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL PISO 18
PISOS | COLOCAR CAMARAS EN PISOS (PUNTO CIEGO) 17 CAMARAS
PISOS | COLOCAR MICA INFORMATIVA EN CADA PISO
PISOS | IMPLIMENTAR CAMARAS EN LOS PUNTOS CIEGOS DE LOS PASADISOS Y CAMARAS EXTERNAS
PUERTAS BATIENTES | FALTA HACER UN RESPECTIVO CORRECTIVO Y BAJAR LOS MINUTOS DE CERRADO
SOTANOS | EVALUAR LOS CAÑOS DE LOS SOTANOS SINO ANULARLOS
SOTANOS | REPARACION DE LA TUBERIAS CONTRA INCENDIO SOTANO 1
SOTANOS | REPARACION O CAMBIO DE CABLES AFECTADOS POR ROTURA DE DESAGUE EN EL CUARTO ELECTRICO
SOTANOS | LOS SENSORES DE LOS 4 SOTANOS
SOTANOS | COLOCAR UN MODEN PARA LA CONECTIVIDAD DE INTERNET PARA EL CUARTO DE BOMBAS
SOTANOS | REPARAR EL GRUPO ELECTROGENO
SOTANOS | REPARAR O COMPRAR LA BOMBA JOCKEY
SOTANOS | PINTAR LAS PLANCHAS METALICAS DE CADA SOTANO
SOTANOS | COLOCAR UN LAVADERO EN EL CUARTO SOTANO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA.

## glosarios
MP | Mantenimiento preventivo
MC | Mantenimiento correctivo
MR | Mantenimiento predictivo
Periodicidad
anual
bimestral
diario
mensual
quincenal
semanal
semestral
trimestral

## Proveedores
Empresa | Contacto | Movil 1 | Movil 2 | email | Servicio / Equipo
Bombelec
Technogym
Juan Carlos
Wilmer